## API Fields
* valori per Format: Testo, Numerico (indicare decimali), Data
Field | Rules | Format* | Note | ChangeToProgressAPI
ProjectId | codice non coincidente con mercatusCode del progetto, da capire con i colleghi di IUP da dove proviene e se è possibile sostituirlo con il codice del progetto |  | We need just to expose the field and always='null'
ProjectName | nome del progetto
WBSLevel | corrisponde all’attuale “Sub-Category”
Item | corrisponde all’attuale “Item”
Component | corrisponde all’attuale “Sub-Item”
Unit | corrisponde all’attuale “Unit of Measure” presente nel DeliveryPlan
QtyBaseline | non esiste nei nuovi MasterRequirement o DeliveryPlan, da eliminare. |  | Da eliminare
QtyActualForecast | corrisponde all’attuale “QTY” presente nel DP. La regola sarà: se la riga del componente è “linkata” (cioè esiste un’associazione univoca tra MR e DP in POP) prendi la quantità da DP; altrimenti crea due progress, uno per MR e uno per DP. Nel progress del componente in MR il dato QtyActualForecast sarà coincidente al valore Contract QTY Forecast/Actual preso da MR |  | Deve creare due righe per lo stesso componente se non cono linkati?
FatMW | il controllo va fatto in MR. Se la data di Man.FAT Forecast/Actual è nel passato il valore sarà pari ai MW di progetto, se è nel futuro il valore è pari a “0”. Se il valore Man.FAT Forecast/Actual è vuoto il valore FatMW sarà “0” |  | Quindi tutti i componenti con FAT nel passato avranno il valore uguale a quello del progetto?
ExwMW | il controllo va fatto in MR. Se la data di Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual è nel passato il valore sarà pari ai MW di progetto, se è nel futuro il valore è pari a “0”. Se il valore Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual è vuoto il valore “ExwMW” sarà “0” |  | Quindi tutti i componenti con FAT nel passato avranno il valore uguale a quello del progetto?
ShippingMW | il controllo va fatto in DP. Se la data di ETA è nel passato il valore sarà pari ai MW di progetto, se è nel futuro il valore è pari a “0” Se il valore ETA è vuoto il valore "ShippingMW” è “0” |  | Quindi tutti i componenti con FAT nel passato avranno il valore uguale a quello del progetto?
CustomMW | il controllo va fatto in DP. Se la data di “Custom Clearence” è nel passato il valore sarà pari ai MW di progetto, se è nel futuro il valore è pari a “0” e il valore Custom Clearence è vuoto il valore " CustomMW” è “0” |  | Quindi tutti i componenti con FAT nel passato avranno il valore uguale a quello del progetto?
DosMW | il controllo va fatto in DP. Se la data di DOS Act/For FINISH è nel passato il valore sarà pari ai MW di progetto, se è nel futuro il valore è pari a “0” Se il valore DOS Act/For FINISH è vuoto il valore "DosMW":” è “0” |  | Quindi tutti i componenti con FAT nel passato avranno il valore uguale a quello del progetto?
Manufactoring | I valori possibili sono “True” e “False”. Nel caso in cui la riga di DP è linkata al MR, il controllo va eseguito all’interno del MR. Il valore "Manufactoring" sarà: True à data Man.Start Forecast/Actual compilata e nel passato False à data Man.Start Forecast/Actual NON compilata o nel futuro Nel caso in cui la riga di DP non sia linkata al MR, il controllo va eseguito all’interno del DP. Il valore "Manufactoring" sarà: True à quando la data ETD è minore della data “odierna” False à quando la data ETD è maggiore/uguale della data “odierna” o non compilata Nel caso in cui la riga di MR non è lagata a DP: il controllo va fatto in MR: True à data Man.Start Forecast/Actual compilata e nel passato False à data Man.Start Forecast/Actual NON compilata o nel futuro |  | Se vi sono per il componente più righe di MR, alcuni hanno man.start Forecast/Actual nel passato e altri nel futuro, bisogna duplicare le righe?
FatProgress | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in MR. Se la data di Man.FAT Forecast/Actual è nel passato il valore sarà pari a “100”, se è nel futuro il valore è pari a “0”. per righe di DP NON linkate a MR: il valore è sempre “0” per righe di MR NON linkate a DP: il controllo va fatto in MR. Se la data di Man.FAT Forecast/Actual è nel passato il valore sarà pari a “100”, se è nel futuro il valore è pari a “0”. Se il valore Man.FAT Forecast/Actual è vuoto il valore "FatProgress" è “0” |  | Se vi sono per il componente più righe di MR, alcuni hanno man.start Forecast/Actual nel passato e altri nel futuro, bisogna duplicare le righe?
ExwProgress | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in MR. Se la data di Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual è nel passato il valore sarà pari a “100”, se è nel futuro il valore è pari a “0”. per righe di DP NON linkate a MR: il valore è sempre “0” per righe di MR NON linkate a DP: il controllo va fatto in MR. Se la data di Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual è nel passato il valore sarà pari a “100”, se è nel futuro il valore è pari a “0”. Se il valore Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual è vuoto il valore "ExwProgress" è “0” |  | Se vi sono per il componente più righe di MR, alcuni hanno Man.Final/Pre-ship Insp. nel passato e altri nel futuro, bisogna duplicare le righe?
ShippingProgress | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Se la data di ETA è nel passato il valore sarà pari a “100”, se è nel futuro il valore è pari a “0”. per righe di DP NON linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Se la data di ETA è nel passato il valore sarà pari a “100”, se è nel futuro il valore è pari a “0”. per righe di MR NON linkate a DP (solo presenti nel MR e non nel DP): il valore è sempre “0” Se il valore ETA è vuoto il valore " ShippingProgress è “0” |  | Se vi sono per il componente più righe di DP, alcuni hanno ETA nel passato e altri nel futuro, bisogna duplicare le righe?
CustomProgress | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Se la data di Custom Clearence è nel passato il valore sarà pari a “100”, se è nel futuro il valore è pari a “0”. per righe di DP NON linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Se la data di Custom Clearence è nel passato il valore sarà pari a “100”, se è nel futuro il valore è pari a “0”. per righe di MR NON linkate a DP (solo presenti nel MR e non nel DP): il valore è sempre “0” Se il valore Custom Clearence è vuoto il valore "CustomProgress" è “0” |  | Se vi sono per il componente più righe di DP, alcuni hanno Custom Clearence nel passato e altri nel futuro, bisogna duplicare le righe?
DosProgress | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Se la data di DOS Act/For FINISH è nel passato il valore sarà pari a “100”, se è nel futuro il valore è pari a “0”. per righe di DP NON linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Se la data di DOS Act/For FINISH è nel passato il valore sarà pari a “100”, se è nel futuro il valore è pari a “0”. per righe di MR NON linkate a DP (solo presenti nel MR e non nel DP): il valore è sempre “0” Se il valore DOS Act/For FINISH è vuoto il valore "DosProgress" è “0” |  | Se vi sono per il componente più righe di DP, alcuni hanno DOS Act/For FINISH nel passato e altri nel futuro, bisogna duplicare le righe?
FatDeltaProgress | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in MR. Il valore è ottenuto falla differenza tra: “Man.FAT Forecast/Actual” e “Man.FAT Contract Date” per righe di DP NON linkate a MR: il valore è sempre pari a “0”. per righe di MR NON linkate a DP: il controllo va fatto in MR. Il valore è ottenuto falla differenza tra: “Man.FAT Forecast/Actual” e “Man.FAT Contract Date” Se il valore “Man.FAT Forecast/Actual” è vuoto il valore "FatDeltaProgress" è “0” |  |  | 1. Duplicate the field FatProgress 2. Rename to FatProgress_Contractual 3. Substitute in the new field query the “Man.FAT Forecast/Actual” with “Man.FAT Contract Date” 4. Calculate the FatDeltaProgress field=FatProgress_Contractual-FatProgress
ExwDeltaProgress | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in MR. Il valore è ottenuto falla differenza tra: “Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual” e “Man.Final/Pre-ship Insp. Cont. Date” per righe di DP NON linkate a MR: il valore è sempre pari a “0”. per righe di MR NON linkate a DP: il controllo va fatto in MR. Il valore è ottenuto falla differenza tra: “Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual” e “Man.Final/Pre-ship Insp. Cont. Date” Se il valore “Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual” e/o “Man.Final/Pre-ship Insp. Cont. Date” è vuoto il valore "ExwDeltaProgress" è “0” |  |  | 1. Duplicate the field ExwProgress 2. Rename to ExwProgress_Contractual 3. Substitute in the new field query the “Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual” with “Man.Final/Pre-ship Insp. Cont. Date” 4. Calculate the ExwDeltaProgress field=ExwProgress_Contractual-ExwProgress
ExwStatus | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in MR. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual” e “Man.Final/Pre-ship Insp. Cont. Date' - Se la differenza è minore/uguale a ZERO il valore sarà “Green” - Se la differenza è maggiore a ZERO e minore di 7 il valore sarà “Red” - Se la differenza è maggiore/uguale di 7 il valore sarà “Orange” per righe di DP NON linkate a MR: il valore è sempre pari a “N/A”. per righe di MR NON linkate a DP: il controllo va fatto in MR. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual” e “Man.Final/Pre-ship Insp. Cont. Date' - Se la differenza è minore/uguale a ZERO il valore sarà “Green” - Se la differenza è maggiore a ZERO e minore di 7 il valore sarà “Red” - Se la differenza è maggiore/uguale di 7 il valore sarà “Orange” Se “Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual” e/o “Man.Final/Pre-ship Insp. Cont. Date” sono vuoti il valore di "ExwStatus" è “0”
qtyExRed | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in MR. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual” e “Man.Final/Pre-ship Insp. Cont. Date' - Se la differenza è maggiore a ZERO e minore di 7 il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” per righe di DP NON linkate a MR: il valore è sempre pari a “0”. per righe di MR NON linkate a DP: il controllo va fatto in MR. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual” e “Man.Final/Pre-ship Insp. Cont. Date' - Se la differenza è maggiore a ZERO e minore di 7 il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” |  |  | REMOVE
qtyExOrange | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in MR. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual” e “Man.Final/Pre-ship Insp. Cont. Date' - Se la differenza è maggiore/uguale di 7 il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” per righe di DP NON linkate a MR: il valore è sempre pari a “0”. per righe di MR NON linkate a DP: il controllo va fatto in MR. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual” e “Man.Final/Pre-ship Insp. Cont. Date' - Se la differenza è maggiore/uguale di 7 il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” |  |  | REMOVE
qtyExGreen | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in MR. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual” e “Man.Final/Pre-ship Insp. Cont. Date' - Se la differenza è minore/uguale di ZERO il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” per righe di DP NON linkate a MR: il valore è sempre pari a “0”. per righe di MR NON linkate a DP: il controllo va fatto in MR. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “Man.Final/Pre-ship Insp. Forecast/Actual” e “Man.Final/Pre-ship Insp. Cont. Date' - Se la differenza è minore/uguale di ZERO il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” |  |  | REMOVE
ShippingDeltaProgress | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH” per righe di DP NON linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH” per righe di MR NON linkate a DP: il valore è sempre pari a “0”.
ShippingStatus | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH' - Se la differenza è minore/uguale a ZERO il valore sarà “Green” - Se la differenza è maggiore a ZERO e minore di 7 il valore sarà “Red” - Se la differenza è maggiore/uguale di 7 il valore sarà “Orange” per righe di DP NON linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH' - Se la differenza è minore/uguale a ZERO il valore sarà “Green” - Se la differenza è maggiore a ZERO e minore di 7 il valore sarà “Red” - Se la differenza è maggiore/uguale di 7 il valore sarà “Orange” per righe di MR NON linkate a DP: il valore è sempre pari a “N/A”.
qtyShpRed | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH' - Se la differenza è maggiore a ZERO e minore di 7 il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” per righe di DP NON linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH' - Se la differenza è maggiore a ZERO e minore di 7 il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” per righe di MR NON linkate a DP: il valore è sempre pari a “0”.
qtyShpOrange | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH' - Se la differenza è maggiore/uguale di 7 il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” per righe di DP NON linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH' - Se la differenza è maggiore/uguale di 7 il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” per righe di MR NON linkate a DP: il valore è sempre pari a “0”.
qtyShpGreen | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH' - Se la differenza è minore/uguale di ZERO il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” per righe di DP NON linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH' - Se la differenza è minore/uguale di ZERO il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” per righe di MR NON linkate a DP: il valore è sempre pari a “0”.
CustomDeltaProgress | ? |  | We need just to expose the field and always='null'
CustomStatus | ? |  | We need just to expose the field and always='null'
qtyCusRed | ? |  | We need just to expose the field and always='null'
qtyCusOrange | ? |  | We need just to expose the field and always='null'
qtyCusGreen | ? |  | We need just to expose the field and always='null'
DosDeltaProgress | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH” per righe di DP NON linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH” per righe di MR NON linkate a DP: il valore è sempre pari a “0”. Se ““DOS Act/For FINISH” e/o “DOS Baseline FINISH” sono vuoti il valore di "DosDeltaProgress" è “0” |  |  | 1. Duplicate the field DosProgress 2. Rename to DosProgress_Contractual 3. Substitute in the new field query the “DOS Act/For FINISH” with “DOS Baseline FINISH” 4. Calculate the DosDeltaProgress field=DosProgress_Contractual-DosProgress
DosStatus | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH' - Se la differenza è minore/uguale a ZERO il valore sarà “Green” - Se la differenza è maggiore a ZERO e minore di 7 il valore sarà “Red” - Se la differenza è maggiore/uguale di 7 il valore sarà “Orange” per righe di DP NON linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH' - Se la differenza è minore/uguale a ZERO il valore sarà “Green” - Se la differenza è maggiore a ZERO e minore di 7 il valore sarà “Red” - Se la differenza è maggiore/uguale di 7 il valore sarà “Orange” per righe di MR NON linkate a DP: il valore è sempre pari a “N/A”. Se ““DOS Act/For FINISH” e/o “DOS Baseline FINISH” sono vuoti il valore di "DosStatus" è “0”
qtyDosRed | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH' - Se la differenza è maggiore a ZERO e minore di 7 il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” per righe di DP NON linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH' - Se la differenza è maggiore a ZERO e minore di 7 il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” per righe di MR NON linkate a DP: il valore è sempre pari a “0”. |  |  | REMOVE
qtyDosOrange | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH' - Se la differenza è maggiore/uguale di 7 il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” per righe di DP NON linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH' - Se la differenza è maggiore/uguale di 7 il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” per righe di MR NON linkate a DP: il valore è sempre pari a “0”. |  |  | REMOVE
qtyDosGreen | per righe di DP linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH' - Se la differenza è minore/uguale di ZERO il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” per righe di DP NON linkate a MR: il controllo va fatto in DP. Il valore è ottenuto dalla differenza tra: “DOS Act/For FINISH” e “DOS Baseline FINISH' - Se la differenza è minore/uguale di ZERO il valore sarà pari a quello ricavato per il valore “QtyActualForecast” descritto sopra - Altrimenti, se tale regola non si verifica, il valore sarà pari a “0” per righe di MR NON linkate a DP: il valore è sempre pari a “0”. |  |  | REMOVE